## Product Backlog
Story ID | User Stories | Priority | Task ID | Task | Task Description | Time Estimate (days) | Assigned To (Web) | Assigned To(App)
1 | 프로젝트 준비 | 10 | 1.1 | Burn down chart 작성 |  | 1 | 전원
| 프로젝트 준비 | 10 | 1.2 | Git ,Trello, Slack | Slack에 Trello,Git 연동 | 0.5 | 전원
1 | 프로젝트 준비 | 10 | 1.3 | 기술 스택 조사 |  | 1 | 전원
1 | 프로젝트 준비 | 10 | 1.4 | 프로젝트 환경 준비 | 하이브리드 앱을 위한 개발 환경 구축 (Onsen UI, Cloud IDE 설치) | 0.5 | 전원
2 | 프로젝트 기획서 작성 | 20 | 2.1 | Actor Goal 정의 | Primary Actor가 원하는 목표를 정의 | 1 | 민태홍
2 | 프로젝트 기획서 작성 | 20 | 2.2 | 요구사항 정의 | Actor Goal 에 따른 요구사항 정의 | 1.5 | 김기훈
2 | 프로젝트 기획서 작성 | 20 | 2.3 | Usecase Case 작성 | 요구사항에 대한 Usecase 작성 | 1.5 | 이현호
2 | 프로젝트 기획서 작성 | 20 | 2.4 | 메인 시나리오 작성 | Usecase Case에 대해 자세히 시나리오 작성 | 1 | 백승원
2 | 프로젝트 기획서 작성 | 20 | 2.5 | 시스템 구조 작성 | 전체 프로젝트에 대한 System 구조도 작성 | 1 | 이기용
2 | 프로젝트 기획서 작성 | 20 | 2.6 | 필요 기능 정의 | 시나리오에 필요한 필요 기능을 정의 | 1.5 | 전원
3 | 프로젝트 개발 준비 | 30 | 3.1 | 개발 툴 선정 및 설치 | 필요기능을 구현하는데 필요한 툴 선정 및 설치 | 1 | 전원
3 | 프로젝트 개발 준비 | 30 | 3.2 | 개발 툴 튜토리얼 | 개발 툴 조작법 학습 | 1 | 전원
3 | 프로젝트 개발 준비 | 30 | 3.3 | Framework 학습 | Vue, node js, express ,mongoDB 학습 | 3 | 전원
3 | 프로젝트 개발 준비 | 30 | 3.4 | 역할 분담 | 웹/앱개발 부분 분할 | 0.5 | 전원
4 | 프로젝트 back end 구축 | 40 | 4.1 | AWS 구축 |  | 3 | 백승원
4 | 프로젝트 back end 구축 | 40 | 4.2 | MongoDB 구축 |  | 0.5 | 민태홍
4 | 프로젝트 back end 구축 | 40 | 4.3 | DB 설계 | 데이터 베이스 설계서 작성(excel) | 2 | 전원
4 | 프로젝트 back end 구축 | 40 | 4.4 | DB 생성 | ERD diagram | 1 | 민태홍
4 | 프로젝트 back end 구축 | 40 | 4.5 | 서버구축 |  | 0.5 | 민태홍
4 | 프로젝트 back end 구축 | 40 | 4.6 | DB&서버 연동 | DB와 하이브리드 앱 연계 | 0.5 | 민태홍
5 | 회원 가입 | 50 | 5.1 | 회원 가입 Model Schema 구축 | 회원가입시,사용자 모델에 관한 schema 구축 | 0.5 | 김기훈 | 이현호
5 | 회원 가입 | 50 | 5.2 | 회원 가입 화면 디자인 | 회원가입 페이지에 필요한 UI 디자인 구현 | 1.5 | 김기훈 | 이현호
5 | 회원 가입 | 50 | 5.3 | 회원 가입 기능 구현 | 회원 사진 업로드, 정보 기재 등 기능 구현 | 1.5 | 김기훈 | 이현호
5 | 회원 가입 | 50 | 5.4 | NodeJS back end 구현 | 회원가입 정보 DB에 전송하고 받아오는 것 구현 | 0.5 | 김기훈 | 이현호
6 | 로그인 | 60 | 6.1 | 로그인 화면 디자인 | 로그인 시 화면 UI 구성 | 1.5 | 김기훈 | 이현호
6 | 로그인 | 60 | 6.2 | 로그인 기능 구현 | preference 사용한 자동로그인 기능 구현 | 1 | 김기훈 | 이현호
6 | 로그인 | 60 | 6.3 | NodeJS back end 구현 | 로그인 정보 DB에 전송하고 ID, PW 확인하는 것 구현 | 1 | 민태홍 | 민태홍
6 | 로그인 | 60 | 6.4 | 로그인 세션 유지 | 로그인 시, 모든 Page에서의 세션 유지 | 1 | 김기훈 | 이현호
7 | 로그아웃 하기 | 70 | 7.1 | 로그아웃 기능 디자인 | 로그아웃 기능 UI 구성 | 0.5 | 김기훈 | 이현호
7 | 로그아웃 하기 | 70 | 7.2 | 로그아웃 세션 초기화 | 로그아웃 시, 세션 초기화 기능 구현 | 0.5 | 김기훈 | 이현호
8 | “투어 상품 검색”/”가이드 모집” 선택하기 | 80 | 8.1 | 선택 화면 디자인 | 선택화면 기능 UI 버튼 구성 | 1 | 김기훈 | 이기용
8 | “투어 상품 검색”/”가이드 모집” 선택하기 | 80 | 8.2 | 선택 화면 기능 구현 | 버튼 선택시 해당 페이지로 이동 | 1 | 김기훈 | 이기용
9 | 이미지 기반 투어검색하기(여행자) | 90 | 9.1 | landmark 딥러닝 구현 | landmark 구글데이터로 resnet사용 딥러닝 네트워크구축 | 1.5 | 민태홍
9 | 이미지 기반 투어검색하기(여행자) | 90 | 9.2 | 웹/앱에서 이미지 검색 UI 구성 및 서버로 전송 | 웹/앱에서 사용자가 이미지 검색 할 ui구성 및 이미지 서버로 전송 | 2 | 민태홍
9 | 이미지 기반 투어검색하기(여행자) | 90 | 9.3 | 서버에서 이미지 detection하여 웹으로 전송 | 서버에서 받은 이미지를 detection하여 결과를 웹으로 전송 | 1 | 민태홍
9 | 이미지 기반 투어검색하기(여행자) | 90 | 9.4 | 웹에서 사진 detection에 따른 소팅 | 웹에서 사진 detection에 따른 소팅 | 0.5 | 민태홍
10 | 맞춤 투어검색하기(여행자) | 50 | 10.1 | 투어 검색 항목 ui 작성 | 투어검색 항목 ui 구성 | 1.5 | 김기훈 | 이기용
10 | 맞춤 투어검색하기(여행자) | 50 | 10.2 | 서버로 검색 항목 전송및 데이터베이스 검색 | 검색한 항목 서버로 전송 후 서버에서 데이터베이스 검색하기 | 0.5 | 민태홍 | 민태홍
10 | 맞춤 투어검색하기(여행자) | 50 | 10.3 | 검색된 데이터를 웹으로 전송 및 보여주기 | 검색된 데이터를 웹으로 전송하고 보여주기 | 1.5 | 김기훈 | 이기용
11 | 투어 선택하기(여행자) | 60 | 11.1 | 게시글 ui 구성 및 선택한 게시글 정보확인 | 게시글 ui 구성 및 선택한 게시글 정보확인 | 2.5 | 김기훈 | 이기용
11 | 투어 선택하기(여행자) | 60 | 11.2 | 필터를 통한 게시글 검색 | 필터를 통한 게시글 검색 | 1.5 | 민태홍 | 민태홍
11 | 투어 선택하기(여행자) | 60 | 11.3 | 투어 작성 게시글 ui 구성 | 서버로 게시글 정보 전송 후 게시글 ui 구성 하여 보여주기 | 1.5 | 김기훈 | 이기용
11 | 투어 선택하기(여행자) | 60 | 11.4 | 투어 선택 후 서버로 사용자 정보전송 | 사용자가 투어선택시 사용자 정보를 서버로 전송 | 0.5 | 김기훈 | 이기용
11 | 투어 선택하기(여행자) | 60 | 11.5 | 게시글 데이터 베이스에 신청자 정보 저장 | 사용자 정보를 게시글 데이터베이스에 신청자 정보로 저장 | 0.5 | 김기훈 | 이기용
12 | 가이드 모집하기(여행자) | 70 | 12.1 | 가이드 모집 화면 디자인 | 가이드 모집 화면 UI 구성 | 2 | 백승원 | 이기용
12 | 가이드 모집하기(여행자) | 70 | 12.2 | 가이드 모집 게시글 Model schema 구성 | 가이드 모집 게시글 등록시 해당 형식 Model에 관한 schema 구축 | 0.5 | 백승원 | 이기용
12 | 가이드 모집하기(여행자) | 70 | 12.3 | 가이드 모집 게시글 DB 연동 | 가이드 모집시 해당 게시글 DB 저장 후 표시 | 1 | 백승원 | 민태홍
12 | 가이드 모집하기(여행자) | 70 | 12.4 | 가이드 모집 게시글에 신청 기능 구현 | 여행자가 작성한 가이드 모집글에 가이드는 요청 댓글 작성 가능 | 1 | 백승원 | 이기용
13 | 가이드 선택하기(여행자) | 80 | 13.1 | 가이드 선택 화면 디자인 | 가이드 선택 화면 UI 구성 | 1.5 | 김기훈 | 이기용
13 | 가이드 선택하기(여행자) | 80 | 13.2 | 가이드 정보 제공 기능 구현 | 가이드 모집글에 댓글을 작성한 가이드들의 정보 제공 | 1.5 | 민태홍 | 민태홍
13 | 가이드 선택하기(여행자) | 80 | 13.3 | 가이드 선택 기능 구현 | 가이드 모집글에 댓글을 작성한 가이드들중 최적합한 가이드 선택 기능 구현 | 1.5 | 김기훈 | 이기용
14 | 결제하기(여행자) | 110 | 14.1 | 결제 화면 디자인 | 투어 및 가이드 모집 시 결제 화면 디자인 | 1.5 | 백승원 | 이현호
14 | 결제하기(여행자) | 110 | 14.2 | 결제 시스템과 연동 | 결제하기 버튼 클릭시 결제 시스템과의 연동 | 2 | 백승원 | 이현호
15 | 가이드 후기 작성하기(여행자) | 100 | 15.1 | 후기 작성 화면 디자인 | 가이드별, 상품별 후기작성 UI 디자인 | 2.5 | 백승원 | 이현호
15 | 가이드 후기 작성하기(여행자) | 100 | 15.2 | 이용한 상품에 대한 후기 작성 | 평점, 후기글 작성 기능 구현 | 1.5 | 백승원 | 이현호
16 | 투어 등록하기(가이드) | 50 | 16.1 | 투어 등록 화면 디자인 | 투어 등록 화면 UI 구성 | 2.5 | 백승원 | 이현호
16 | 투어 등록하기(가이드) | 50 | 16.2 | 투어 등록 Model Schema 구축 | 투어 등록시, 게시글 Model에 관한 Schema 구축 | 1.5 | 민태홍 | 민태홍
16 | 투어 등록하기(가이드) | 50 | 16.3 | 투어 등록 DB 연동 | 투어 등록시, 게시글 DB에 저장 후 표시 | 1 | 민태홍 | 민태홍
17 | 투어 예약 (가이드) | 60 | 17.1 | 게시글 상태 변경 | 시간에 따른 투어 예약 완료시 , 게시글의 상태를 모집 -> 완료 단계로 바꾸기. | 2 | 백승원 | 이현호
18 | 가이드 신청하기(가이드) | 70 | 18.1 | 가이드 신청 화면 디자인 | 가이드 신청 화면 UI 구성 | 1.5 | 백승원 | 이현호
18 | 가이드 신청하기(가이드) | 70 | 18.2 | 가이드 신청 Model Schema 구축 | 가이드 신청시, 해당 형식 Model에 관한 Schema 구축 | 1 | 민태홍 | 민태홍
18 | 가이드 신청하기(가이드) | 70 | 18.3 | 가이드 신청 DB 연동 | 가이드 신청시, 해당 게시글 DB에 저장 후 표시 | 1 | 백승원 | 이현호
19 | 사용자 관리하기(관리자) | 80 | 19.1 | 가이드 인증 확인 | 가이드 회원가입시, 증빙 서류 확인 및 권한 부여 | 1.5 | 김기훈 | 이현호
19 | 사용자 관리하기(관리자) | 80 | 19.2 | 사용자 DB관리 | 제제를 위한, 사용자 탈퇴 기능 | 1.5 | 김기훈 | 이현호
20 | 투어상품 관리하기(관리자) | 80 | 20.1 | 투어상품 DB관리 | 제제를 위한, 투어상품 삭제 기능 | 1.5 | 민태홍 | 민태홍
21 | 가이드 모집글 관리하기(관리자) | 80 | 21.1 | 가이드 모집글 DB관리 | 제제를 위한, 가이드 모집글 삭제 기능 | 1.5 | 이현호 | 이기용
22 | 앱으로 배포하기 | 80 | 22.1 | monaca 학습 | 앱으로 배포하기 위해 monaca 학습 | 2 | 이현호 | 이현호
22 | 앱으로 배포하기 | 80 | 22.2 | 앱으로 변환하기 | 앱으로 변환하기 | 3.5 | 이현호 | 민태홍
22 | 앱으로 배포하기 | 80 | 22.3 | 투어상품 ui 수정 | 투어상품 ui 수정 | 1.5 | 김기훈 | 백승원
22 | 앱으로 배포하기 | 80 | 22.4 | 가이드 요청 ui 수정 | 가이드 요청 ui 수정 | 2 | 이기용 | 이현호
23 | 결제 | 80 | 23.1 | 결제 시스템 구축 | 결제 API를 사용하여 결제 시스템 구축 | 2 | 김기훈 | 이현호
23 | 환불 | 80 | 23.2 | 환불 시스템 구축 | 환불 시스템 구축 | 2 | 김기훈 | 이기용
24 | 알림 | 80 | 24.1 | 투어 예약 알림 | 여행자가 가이드가 등록한 투어에 예약할 경우 가이드에게 알림 | 2 | 김기훈 | 이현호
24 | 알림 | 80 | 24.2 | 투어 예약 승인 알림 | 가이드가 여행자가 신청한 투어 예약을 승인할 경우 여행자에게 승인 알림 | 2.5 | 김기훈 | 이현호
24 | 알림 | 80 | 24.3 | 가이드 신청 알림 | 여행자가 등록한 가이드 모집 상품에 가이드가 신청할 경우 여행자에게 신청 알림 | 2 | 김기훈 | 이기용
24 | 알림 | 80 | 24.4 | 가이드 신청 승인 알림 | 여행자가 가이드 신청을 승인할 경우 가이드에게 승인 알림 | 1 | 김기훈 | 이기용
25 | 마이페이지 | 70 | 25.1 | 사용자의 예약 및 결제 상품 조회 페이지 | 여행자 및 가이드가 투어 예약, 투어 승인, 가이드 모집 현황, 가이드 신청 승인 등 조회할 수 있는 화면 디자인 | 2 | 백승원 | 이현호
25 | 마이페이지 | 70 | 25.2 | 사용자 개인 회원정보 수정 페이지 | 여행자 및 가이드가 자신의 회원 정보를 확인 및 수정 가능한 화면 디자인 | 1.5 | 백승원 | 이기용

## Iteration 1
Iteration 1
| Start Date | 2019-03-25
| End Date | 2019-04-12
| # of Developers | 5
| Efficiency Factor | 0.4
| Work Days | 15
| Man Days | 75
| Effective Man Days | 30
| m - Ideal Remaing Effort | -2
| Total Tasks Assigned | 28
| Available Time - Assigned time | 2
Task Id | Title | Estimate | Status | Date of Completion | Time Spent | Work Date | Work Days | ideal tasks remaining (temp) | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining | Total Tasks Completed | Man days used | Eff Factor | Today/ Workday
1.1 | Burn down chart 작성 | 1 | Complete | 2019-04-08 | 1 | 2019-03-25 | 1 | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 |  | 2019-04-18
1.2 | Git ,Trello, Slack | 0.5 | Complete | 2019-03-25 | 0.5 | 2019-03-26 | 2 | 28 | 28 | 28.5 | 1.5 | 5 | 0.3 | 19
1.3 | 기술 스택 조사 | 1 | Complete | 2019-03-26 | 1 | 2019-03-27 | 3 | 26 | 26 | 27.5 | 2.5 | 10 | 0.25
1.4 | 프로젝트 환경 준비 | 0.5 | Complete | 2019-03-27 | 0.5 | 2019-03-28 | 4 | 24 | 24 | 25.5 | 4.5 | 15 | 0.3
2.1 | Actor Goal 정의 | 1 | Complete | 2019-03-04 | 1 | 2019-03-29 | 5 | 22 | 22 | 22 | 8 | 20 | 0.4
2.2 | 요구사항 정의 | 1.5 | Complete | 2019-04-04 | 1 | 2019-04-01 | 6 | 20 | 20 | 22 | 8 | 25 | 0.32
2.3 | Usecase Case 작성 | 1.5 | Complete | 2019-04-09 | 1.5 | 2019-04-02 | 7 | 18 | 18 | 21 | 9 | 30 | 0.3
2.4 | 메인 시나리오 작성 | 1 | Complete | 2019-04-08 | 1 | 2019-04-03 | 8 | 16 | 16 | 20 | 10 | 35 | 0.29
2.5 | 시스템 구조 작성 | 1 | Complete | 2019-04-12 | 1 | 2019-04-04 | 9 | 14 | 14 | 19.5 | 10.5 | 40 | 0.26
2.6 | 필요 기능 정의 | 1.5 | Complete | 2019-03-27 | 1 | 2019-04-05 | 10 | 12 | 12 | 17.5 | 12.5 | 45 | 0.28
3.1 | 개발 툴 선정 및 설치 | 1 | Complete | 2019-03-27 | 0.5 | 2019-04-08 | 11 | 10 | 10 | 16.5 | 13.5 | 50 | 0.27
3.2 | 개발 툴 튜토리얼 | 1 | Complete | 2019-03-28 | 1 | 2019-04-09 | 12 | 8 | 8 | 14 | 16 | 55 | 0.29
3.3 | Framework 학습 | 3 | Complete | 2019-03-28 | 2 | 2019-04-10 | 13 | 6 | 6 | 12.5 | 17.5 | 60 | 0.29
3.4 | 역할 분담 | 0.5 | Complete | 2019-03-28 | 0.5 | 2019-04-11 | 14 | 4 | 4 | 12.5 | 17.5 | 65 | 0.27
4.2 | MongoDB 구축 | 0.5 | Complete | 2019-04-01 | 0.5 | 2019-04-12 | 15 | 2 | 2 | 9 | 21 | 70 | 0.3
4.3 | DB 설계 | 2 | Complete | 2019-04-11 | 2 | 2019-04-15 | 16 | 0 | 0 | 6 | 24 | 75 | 0.32
4.4 | DB 생성 | 1 | Complete | 2019-04-01 | 0.5 | 2019-04-16 | 17 | -2 | 0 | 6 | 24 | 80 | 0.3
4.5 | 서버구축 | 0.5 | Complete | 2019-04-02 | 0.5 | 2019-04-17 | 18 | -4 | 0 | 6 | 24 | 85 | 0.28
4.6 | DB&서버 연동 | 0.5 | Complete | 2019-04-02 | 0.5 | 2019-04-18 | 19 | -6 | 0 | 6 | 24 | 90 | 0.27
5.1 | 회원 가입 Model Schema 구축 | 0.5 | Complete | 2019-04-03 | 0.5 | 2019-04-19 | 20 | -8 | 0 | 6 | 24 | 95 | 0.25
5.2 | 회원 가입 화면 디자인 | 1.5 | Complete | 2019-04-04 | 1 | 2019-04-29 | 21 | -10 | 0 | 6 | 24 | 100 | 0.24
5.3 | 회원 가입 기능 구현 | 1.5 | Complete | 2019-04-05 | 1 | 2019-04-30 | 22 | -12 | 0 | 6 | 24 | 105 | 0.23
5.4 | NodeJS back end 구현 | 0.5 | Complete | 2019-04-08 | 0.5 | 2019-05-01 | 23 | -14 | 0 | 6 | 24 | 110 | 0.22
10.1 | 투어 검색 항목 ui 작성 | 1.5 | Complete | 2019-04-11 | 1.5 | 2019-05-02 | 24 | -16 | 0 | 6 | 24 | 115 | 0.21
10.2 | 서버로 검색 항목 전송및 데이터베이스 검색 | 0.5 | Complete | 2019-04-12 | 0.5 | 2019-05-03 | 25 | -18 | 0 | 6 | 24 | 120 | 0.2
10.3 | 검색된 데이터를 웹으로 전송 및 보여주기 | 1.5 | Complete | 2019-04-12 | 1.5 | 2019-05-07 | 26 | -20 | 0 | 6 | 24 | 125 | 0.19
[6 empty] | 2019-05-08 | 27 | -22 | 0 | 6 | 24 | 130 | 0.18
[6 empty] | 2019-05-09 | 28 | -24 | 0 | 6 | 24 | 135 | 0.18
[6 empty] | 2019-05-10 | 29 | -26 | 0 | 6 | 24 | 140 | 0.17
[6 empty] | 2019-05-13 | 30 | -28 | 0 | 6 | 24 | 145 | 0.17
Formulas:
Work Date = WORKDAY(D3,([Work Days]-1),Holidays!$C5:C62)

## Iteration 2
Iteration 2
| Start Date | 2019-04-15
| End Date | 2019-05-11
| # of Developers | 5
| Efficiency Factor | 0.4
| Work Days | 14
| Man Days | 70
| Effective Man Days | 28
| m - Ideal Remaing Effort | -2
| Total Tasks Assigned | 24.5
| Available Time - Assigned time | 3.5
Task Id | Title | Estimate | Status | Date of Completion | Time Spent | Work Date | Work Days | ideal tasks remaining (temp) | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining | Total Tasks Completed | Man days used | Eff Factor | Today/ Workday
6.1 | 로그인 화면 디자인 | 1.5 | Complete | 2019-04-30 | 2 | 2019-04-15 | 1 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 |  | 2019-05-09
6.2 | 로그인 기능 구현 | 1 | Complete | 2019-05-01 | 1 | 2019-04-16 | 2 | 26 | 26 | 28 | 0 | 5 | 0 | 13
6.3 | NodeJS back end 구현 | 1 | Complete | 2019-05-02 | 1 | 2019-04-17 | 3 | 24 | 24 | 28 | 0 | 10 | 0
6.4 | 로그인 세션 유지 | 1 | Complete | 2019-05-03 | 1 | 2019-04-18 | 4 | 22 | 22 | 28 | 0 | 15 | 0
11.1 | 게시글 ui 구성 및 선택한 게시글 정보확인 | 2.5 | Complete | 2019-05-04 | 2.5 | 2019-04-19 | 5 | 20 | 20 | 28 | 0 | 20 | 0
11.2 | 필터를 통한 게시글 검색 | 1.5 | Complete | 2019-05-10 | 1.5 | 2019-04-29 | 6 | 18 | 18 | 28 | 0 | 25 | 0
11.3 | 투어 작성 게시글 ui 구성 | 1.5 | Complete | 2019-05-06 | 2 | 2019-04-30 | 7 | 16 | 16 | 28 | 0 | 30 | 0
7.1 | 로그아웃 기능 디자인 | 0.5 | Complete | 2019-05-08 | 1 | 2019-05-01 | 8 | 14 | 14 | 26 | 2 | 35 | 0.06
7.2 | 로그아웃 세션 초기화 | 0.5 | Complete | 2019-05-05 | 1 | 2019-05-02 | 9 | 12 | 12 | 25 | 3 | 40 | 0.08
12.1 | 가이드 모집 화면 디자인 | 2 | Complete | 2019-05-09 | 1.5 | 2019-05-03 | 10 | 10 | 10 | 22.5 | 5.5 | 45 | 0.12
12.2 | 가이드 모집 게시글 Model schema 구성 | 0.5 | Complete | 2019-05-06 | 0.5 | 2019-05-07 | 11 | 8 | 8 | 13 | 15 | 50 | 0.3
12.3 | 가이드 모집 게시글 DB 연동 | 1 | Complete | 2019-05-11 | 1 | 2019-05-08 | 12 | 6 | 6 | 11 | 17 | 55 | 0.31
18.1 | 가이드 신청 화면 디자인 | 1.5 | Complete | 2019-05-07 | 2 | 2019-05-09 | 13 | 4 | 4 | 10 | 18 | 60 | 0.3
18.2 | 가이드 신청 Model Schema 구축 | 1 | Complete | 2019-05-10 | 1 | 2019-05-10 | 14 | 2 | 2 | 8.5 | 19.5 | 65 | 0.3
18.3 | 가이드 신청 DB 연동 | 1 | Complete | 2019-05-04 | 0.5 | 2019-05-13 | 15 | 0 | 0 | 3 | 25 | 70 | 0.36
25.2 | 사용자 개인 회원정보 수정 페이지 | 1.5 | Complete | 2019-05-10 | 2 | 2019-05-14 | 16 | -2 | 0 | 3 | 25 | 75 | 0.33
16.1 | 투어 등록 화면 디자인 | 2.5 | Complete | 2019-05-02 | 1.5 | 2019-05-15 | 17 | -4 | 0 | 3 | 25 | 80 | 0.31
16.2 | 투어 등록 Model Schema 구축 | 1.5 | Complete | 2019-05-04 | 1 | 2019-05-16 | 18 | -6 | 0 | 3 | 25 | 85 | 0.29
16.3 | 투어 등록 DB 연동 | 1 | Complete | 2019-05-04 | 1 | 2019-05-17 | 19 | -8 | 0 | 3 | 25 | 90 | 0.28
[6 empty] | 2019-05-20 | 20 | -10 | 0 | 3 | 25 | 95 | 0.26
[6 empty] | 2019-05-21 | 21 | -12 | 0 | 3 | 25 | 100 | 0.25
[6 empty] | 2019-05-22 | 22 | -14 | 0 | 3 | 25 | 105 | 0.24
[6 empty] | 2019-05-23 | 23 | -16 | 0 | 3 | 25 | 110 | 0.23
[6 empty] | 2019-05-24 | 24 | -18 | 0 | 3 | 25 | 115 | 0.22
[6 empty] | 2019-05-27 | 25 | -20 | 0 | 3 | 25 | 120 | 0.21
[6 empty] | 2019-05-28 | 26 | -22 | 0 | 3 | 25 | 125 | 0.2
[6 empty] | 2019-05-29 | 27 | -24 | 0 | 3 | 25 | 130 | 0.19
[6 empty] | 2019-05-30 | 28 | -26 | 0 | 3 | 25 | 135 | 0.19
[6 empty] | 2019-05-31 | 29 | -28 | 0 | 3 | 25 | 140 | 0.18
[6 empty] | 2019-06-03 | 30 | -30 | 0 | 3 | 25 | 145 | 0.17
Formulas:
Work Date = WORKDAY(D3,([Work Days]-1),Holidays!$C5:C62)

## Iteration 3
Iteration 3
| Start Date | 2019-05-13
| End Date | 2019-05-28
| # of Developers | 5
| Efficiency Factor | 0.5
| Work Days | 12
| Man Days | 60
| Effective Man Days | 30
| m - Ideal Remaing Effort | -2.5
| Total Tasks Assigned | 28
| Available Time - Assigned time | 2
Task Id | Title | Estimate | Status | Date of Completion | Time Spent | Work Date | Work Days | ideal tasks remaining (temp) | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining | Total Tasks Completed | Man days used | Eff Factor | Today/ Workday
8.1 | 선택 화면 디자인 | 1 | Complete | 2019-05-14 | 0.5 | 2019-05-13 | 1 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | 2019-05-28
8.2 | 선택 화면 기능 구현 | 1 | Complete | 2019-05-14 | 1 | 2019-05-14 | 2 | 27.5 | 27.5 | 30 | 0 | 5 | 0 | 12
13.1 | 가이드 선택 화면 디자인 | 1.5 | Complete | 2019-05-15 | 1.5 | 2019-05-15 | 3 | 25 | 25 | 28.5 | 1.5 | 10 | 0.15
13.2 | 가이드 정보 제공 기능 구현 | 1.5 | Complete | 2019-05-20 | 1.5 | 2019-05-16 | 4 | 22.5 | 22.5 | 27 | 3 | 15 | 0.2
13.3 | 가이드 선택 기능 구현 | 1.5 | Complete | 2019-05-19 | 1.5 | 2019-05-17 | 5 | 20 | 20 | 24.5 | 5.5 | 20 | 0.28
19.1 | 가이드 인증 확인 | 1.5 | Complete | 2019-05-21 | 1.5 | 2019-05-20 | 6 | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 14.5 | 25 | 0.58
19.2 | 사용자 DB관리 | 1.5 | Complete | 2019-05-23 | 1.5 | 2019-05-21 | 7 | 15 | 15 | 14 | 16 | 30 | 0.53
20.1 | 투어상품 DB관리 | 1.5 | Complete | 2019-05-17 | 1.5 | 2019-05-22 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 17.5 | 35 | 0.5
21.1 | 가이드 모집글 DB관리 | 1.5 | Complete | 2019-05-18 | 2 | 2019-05-23 | 9 | 10 | 10 | 12.5 | 17.5 | 40 | 0.44
22.1 | monaca 학습 | 2 | Complete | 2019-05-24 | 2 | 2019-05-24 | 10 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 20.5 | 45 | 0.46
23.1 | 결제 시스템 구축 | 2 | Complete | 2019-05-24 | 2.5 | 2019-05-27 | 11 | 5 | 5 | 3 | 27 | 50 | 0.54
23.2 | 환불 시스템 구축 | 2 | Complete | 2019-05-25 | 2 | 2019-05-28 | 12 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 28.5 | 55 | 0.52
14.1 | 결제 화면 디자인 | 1.5 | Complete | 2019-05-23 | 1.5 | 2019-05-29 | 13 | 0 | 0 | 1.5 | 28.5 | 60 | 0.48
14.2 | 결제 시스템과 연동 | 2 | Complete | 2019-05-27 | 1.5 | 2019-05-30 | 14 | -2.5 | 0 | 1.5 | 28.5 | 65 | 0.44
11.4 | 투어 선택 후 서버로 사용자 정보전송 | 0.5 | Complete | 2019-05-16 | 1 | 2019-05-31 | 15 | -5 | 0 | 1.5 | 28.5 | 70 | 0.41
11.5 | 게시글 데이터 베이스에 신청자 정보 저장 | 0.5 | Complete | 2019-05-16 | 1.5 | 2019-06-03 | 16 | -7.5 | 0 | 1.5 | 28.5 | 75 | 0.38
17.1 | 게시글 상태 변경 | 2 | Complete | 2019-05-18 | 1 | 2019-06-04 | 17 | -10 | 0 | 1.5 | 28.5 | 80 | 0.36
12.4 | 가이드 모집 게시글에 신청 기능 구현 | 1 | Complete | 2019-05-19 | 1 | 2019-06-05 | 18 | -12.5 | 0 | 1.5 | 28.5 | 85 | 0.34
25.1 | 사용자의 예약 및 결제 상품 조회 페이지 | 2 | Complete | 2019-05-19 | 2 | 2019-06-07 | 19 | -15 | 0 | 1.5 | 28.5 | 90 | 0.32
[6 empty] | 2019-06-10 | 20 | -17.5 | 0 | 1.5 | 28.5 | 95 | 0.3
[6 empty] | 2019-06-11 | 21 | -20 | 0 | 1.5 | 28.5 | 100 | 0.29
[6 empty] | 2019-06-12 | 22 | -22.5 | 0 | 1.5 | 28.5 | 105 | 0.27
[6 empty] | 2019-06-13 | 23 | -25 | 0 | 1.5 | 28.5 | 110 | 0.26
[6 empty] | 2019-06-14 | 24 | -27.5 | 0 | 1.5 | 28.5 | 115 | 0.25
[6 empty] | 2019-06-17 | 25 | -30 | 0 | 1.5 | 28.5 | 120 | 0.24
[6 empty] | 2019-06-18 | 26 | -32.5 | 0 | 1.5 | 28.5 | 125 | 0.23
[6 empty] | 2019-06-19 | 27 | -35 | 0 | 1.5 | 28.5 | 130 | 0.22
[6 empty] | 2019-06-20 | 28 | -37.5 | 0 | 1.5 | 28.5 | 135 | 0.21
[6 empty] | 2019-06-21 | 29 | -40 | 0 | 1.5 | 28.5 | 140 | 0.2
Formulas:
Work Date = WORKDAY(D3,([Work Days]-1),Holidays!$C5:C62)

## Iteration 4
Iteration 3
| Start Date | 2019-05-28
| End Date | 2019-06-13
| # of Developers | 5
| Efficiency Factor | 0.5
| Work Days | 12
| Man Days | 60
| Effective Man Days | 30
| m - Ideal Remaing Effort | -2.5
| Total Tasks Assigned | 26.5
| Available Time - Assigned time | 3.5
Task Id | Title | Estimate | Status | Date of Completion | Time Spent | Work Date | Work Days | ideal tasks remaining (temp) | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining | Total Tasks Completed | Man days used | Eff Factor | Today/ Workday
9.1 | landmark 딥러닝 구현 | 1.5 | Complete | 2019-05-30 | 1.5 | 2019-05-28 | 1 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 |  | 2019-06-13
9.2 | 웹/앱에서 이미지 검색 UI 구성 및 서버로 전송 | 2 | Complete | 2019-05-31 | 2 | 2019-05-29 | 2 | 27.5 | 27.5 | 30 | 0 | 5 | 0 | 12
9.3 | 서버에서 이미지 detection하여 웹으로 전송 | 1 | Complete | 2019-06-01 | 1 | 2019-05-30 | 3 | 25 | 25 | 30 | 0 | 10 | 0
9.4 | 웹에서 사진 detection에 따른 소팅 | 0.5 | Complete | 2019-06-07 | 0.5 | 2019-05-31 | 4 | 22.5 | 22.5 | 24 | 6 | 15 | 0.4
22.2 | 앱으로 변환하기 | 3.5 | Complete | 2019-05-30 | 4.5 | 2019-06-03 | 5 | 20 | 20 | 18.5 | 11.5 | 20 | 0.58
22.3 | 투어상품 ui 수정 | 1.5 | Complete | 2019-06-08 | 1.5 | 2019-06-04 | 6 | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 14.5 | 25 | 0.58
22.4 | 가이드 요청 ui 수정 | 2 | Complete | 2019-06-09 | 2 | 2019-06-05 | 7 | 15 | 15 | 15.5 | 14.5 | 30 | 0.48
4.1 | AWS 구축 | 3 | Complete | 2019-06-01 | 2.5 | 2019-06-07 | 8 | 12.5 | 12.5 | 15.5 | 14.5 | 35 | 0.41
15.1 | 후기 작성 화면 디자인 | 2.5 | Complete | 2019-06-08 | 2.5 | 2019-06-10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 21 | 40 | 0.53
15.2 | 이용한 상품에 대한 후기 작성 | 1.5 | Complete | 2019-06-12 | 2 | 2019-06-11 | 10 | 7.5 | 7.5 | 7 | 23 | 45 | 0.51
24.1 | 투어 예약 알림 | 2 | Complete | 2019-06-03 | 1.5 | 2019-06-12 | 11 | 5 | 5 | 7 | 23 | 50 | 0.46
24.2 | 투어 예약 승인 알림 | 2.5 | Complete | 2019-06-10 | 1 | 2019-06-13 | 12 | 2.5 | 2.5 | 5 | 25 | 55 | 0.45
24.3 | 가이드 신청 알림 | 2 | Complete | 2019-06-03 | 1.5 | 2019-06-14 | 13 | 0 | 0 | 5 | 25 | 60 | 0.42
24.4 | 가이드 신청 승인 알림 | 1 | Complete | 2019-06-10 | 1 | 2019-06-17 | 14 | -2.5 | 0 | 5 | 25 | 65 | 0.38
[6 empty] | 2019-06-18 | 15 | -5 | 0 | 5 | 25 | 70 | 0.36
[6 empty] | 2019-06-19 | 16 | -7.5 | 0 | 5 | 25 | 75 | 0.33
[6 empty] | 2019-06-20 | 17 | -10 | 0 | 5 | 25 | 80 | 0.31
[6 empty] | 2019-06-21 | 18 | -12.5 | 0 | 5 | 25 | 85 | 0.29
[6 empty] | 2019-06-24 | 19 | -15 | 0 | 5 | 25 | 90 | 0.28
[6 empty] | 2019-06-25 | 20 | -17.5 | 0 | 5 | 25 | 95 | 0.26
[6 empty] | 2019-06-26 | 21 | -20 | 0 | 5 | 25 | 100 | 0.25
[6 empty] | 2019-06-27 | 22 | -22.5 | 0 | 5 | 25 | 105 | 0.24
[6 empty] | 2019-06-28 | 23 | -25 | 0 | 5 | 25 | 110 | 0.23
[6 empty] | 2019-07-01 | 24 | -27.5 | 0 | 5 | 25 | 115 | 0.22
[6 empty] | 2019-07-02 | 25 | -30 | 0 | 5 | 25 | 120 | 0.21
[6 empty] | 2019-07-03 | 26 | -32.5 | 0 | 5 | 25 | 125 | 0.2
[6 empty] | 2019-07-04 | 27 | -35 | 0 | 5 | 25 | 130 | 0.19
[6 empty] | 2019-07-05 | 28 | -37.5 | 0 | 5 | 25 | 135 | 0.19
[6 empty] | 2019-07-08 | 29 | -40 | 0 | 5 | 25 | 140 | 0.18
[6 empty] | 2019-07-09 | 30 | -42.5 | 0 | 5 | 25 | 145 | 0.17
Formulas:
Work Date = WORKDAY(D3,([Work Days]-1),Holidays!$C5:C62)

## Holidays
공휴일 목록
이름 | 날짜
신정 | 2019-01-01
설날 (연휴) | 2019-02-04
설날 (연휴) | 2019-02-05
설날 (연휴) | 2019-02-06
삼일절 | 2019-03-01
어린이날(대체공휴일) | 2019-05-06
부처님오신날 | 2019-05-12
현충일 | 2019-06-06
광복절 | 2019-08-15
추석 (연휴) | 2019-09-12
추석 (연휴) | 2019-09-13
추석 (연휴) | 2019-09-14
개천절 | 2019-10-03
한글날 | 2019-10-09
크리스마스 | 2019-12-25
중간고사 | 2019-04-22
중간고사 | 2019-04-23
중간고사 | 2019-04-24
중간고사 | 2019-04-25
중간고사 | 2019-04-26

## Members
Insert new member(s) right after the last member whenver needed
민태홍
김기훈
이현호
백승원
이기용
전원